## Strona tytułowa
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę
45233162-2 |  |  | Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161-5 |  |  | Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233120-6 |  |  | Roboty w zakresie dróg
45233200-1 |  |  | Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 |  |  | Instalowanie znaków drogowych
45232130-2 |  |  | Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 |  |  | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231110-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45316110-9 |  |  | Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45231220-3 |  |  | Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Inwestycja: |  | Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegającą na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadanie 1: |  | Przebudowa ul. Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika.
Zadanie 2: |  | Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie.
Kategoria obiektu: |  |  | IV, XXV, XXVI
Nazwa i adres inwestora: |  |  | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las
Branże: |  |  | drogowa, sanitarna, elektryczna, gazowa
Zestawienie kosztorysów:
Zadanie | Branża |  |  | Koszt netto | Koszt brutto
A1 | Budowa ścieżki rowerowej - ul. Stefańskiego |  |  | 0 | 0
A2 | Budowa zjazdów - ul. Stefańskiego |  |  | 0 | 0
A3 | Budowa chodnika - ul. Stefańskiego |  |  | 0 | 0
Razem zadanie nr 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | Budowa ścieżki rowerowej - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
B2 | Budowa zjazdów - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
B3 | Budowa chodnika - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
B4 | Budowa zatoki postojowej - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
B5 | Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
B6 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - ul. Szkółkarska |  |  | 0 | 0
Razem zadanie nr 2: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Razem zadanie nr 1 i 2: | 0 | 0
Data i podpis oferenta:

## ul. Stefańskiego
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
L.p. |  | Opis roboty | Jedn. | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO
Zadanie nr 1. "Przebudowa ul. Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika"
Budowa ścieżki rowerowej
A 1 | 1 | Zaprojektowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla całego zadania nr 1 | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Przesadzenie drzew wraz z pielęgnacją przez 1 rok czasu od zakończenia inwestycji | szt. | 4 |  | 0 | 0
| 4 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 1719 |  | 0 | 0
| 5 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 780 |  | 0 | 0
| 6 | Krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30 na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 776 |  | 0 | 0
| 7 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1719 |  | 0 | 0
| 8 | Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1/1.5 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10cm | m2 | 1528 |  | 0 | 0
| 9 | Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 15cm | m2 | 191 |  | 0 | 0
| 10 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 - gr. 15cm | m2 | 1528 |  | 0 | 0
| 11 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 - gr. 30cm | m2 | 191 |  | 0 | 0
| 12 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - gr. 8cm | m2 | 191 |  | 0 | 0
| 13 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 | m2 | 1719 |  | 0 | 0
| 14 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - gr. 4cm | m2 | 1719 |  | 0 | 0
| 15 | Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości ziemi urodzajnej 10 cm | m2 | 776 |  | 0 | 0
| 16 | Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w uzgodnieniu z Referatem Komunalnym | kpl | 1 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową ścieżki rowerowej: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa zjazdów
A2 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 785 |  | 0 | 0
| 3 | Oporniki betonowe 12x25x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 477.65 |  | 0 | 0
| 4 | Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 70.5 |  | 0 | 0
| 5 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 785 |  | 0 | 0
| 6 | Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 15cm | m2 | 785 |  | 0 | 0
| 7 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 - gr. 30cm | m2 | 785 |  | 0 | 0
| 8 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego - gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm | m2 | 785 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową zjazdów: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa chodnika
A3 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 1661 |  | 0 | 0
| 3 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 819 |  | 0 | 0
| 4 | Ściana oporowa typu L o wysokości h = 155cm | m | 3 |  | 0 | 0
| 5 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1661 |  | 0 | 0
| 6 | Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1/1.5 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10cm | m2 | 1661 |  | 0 | 0
| 7 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 - gr. 15cm | m2 | 1661 |  | 0 | 0
| 8 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego - gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm | m2 | 1667 |  | 0 | 0
| 9 | Wymiana hydrantów nadziemnych na podziemne (nawierzchniowe) | szt. | 3 |  | 0 | 0
| 10 | Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości ziemi urodzajnej 10 cm | m2 | 947 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową chodnika: | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 1. "Przebudowa ul. Stefańskiego w miejscowości Suchy Las, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika" |  |  |  |  | RAZEM: | 0 | 0

## ul. Szkółkarska
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
L.p. |  | Opis roboty | Jedn. | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO
Zadanie nr 2. "Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie "
Budowa ścieżki rowerowej
B 1 | 1 | Zaprojektowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla całego zadania nr 2 | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Wycinka drzew | szt. | 24 |  | 0 | 0
| 4 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 5467 |  | 0 | 0
| 5 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 2250 |  | 0 | 0
| 6 | Krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30 na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 125.5 |  | 0 | 0
| 7 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2222 |  | 0 | 0
| 8 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C1.5/2 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 15cm | m2 | 1792 |  | 0 | 0
| 9 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C1.5/2 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 20cm - na zjazdach | m2 | 430 |  | 0 | 0
| 10 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 15cm | m2 | 1792 |  | 0 | 0
| 11 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 20cm - na zjazdach | m2 | 430 |  | 0 | 0
| 12 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową 0,7 kg/m2 | m2 | 2222 |  | 0 | 0
| 13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 - gr. 4cm | m2 | 2222 |  | 0 | 0
| 14 | Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowań z obsianiem trawą przy grubości ziemi urodzajnej 10 cm | m2 | 3245 |  | 0 | 0
| 15 | Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia - dokumentacja projektowa PB, PW - TOM IIIa | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED - dokumentacja projektowa PB, PW - TOM IIIb | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w uzgodnieniu z Referatem Komunalnym | kpl | 1 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową ścieżki rowerowej: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa zjazdów
B2 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 820 |  | 0 | 0
| 3 | Oporniki betonowe 12x25x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 500 |  | 0 | 0
| 4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 820 |  | 0 | 0
| 5 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 20cm | m2 | 820 |  | 0 | 0
| 6 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 20cm | m2 | 820 |  | 0 | 0
| 7 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego - gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm | m2 | 820 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową zjazdów: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa chodnika
B3 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 495.5 |  | 0 | 0
| 3 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 100 |  | 0 | 0
| 4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 495.5 |  | 0 | 0
| 5 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10cm | m2 | 495.5 |  | 0 | 0
| 6 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 10cm | m2 | 495.5 |  | 0 | 0
| 7 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego - gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm | m2 | 495.5 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową chodnika: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa zatoki postojowej
B4 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 214 |  | 0 | 0
| 3 | Oporniki betonowe 12x25x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 94.5 |  | 0 | 0
| 4 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 119 |  | 0 | 0
| 5 | Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 31 |  | 0 | 0
| 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 214 |  | 0 | 0
| 7 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 15cm | m2 | 214 |  | 0 | 0
| 8 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 25cm | m2 | 214 |  | 0 | 0
| 9 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego - gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm | m2 | 214 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową zatoki postojowej: | [5 empty] | 0 | 0
Budowa kanalizacji deszczowej
B5 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, podbudowy, betony, krawężniki, oporniki, chodnik, wyspy, humus, krzewy itp.) | m2 | 480 |  | 0 | 0
| 3 | Wykonanie przejść szczelnych w istniejących studniach rewizyjnych dla kanałów Ø 200, Ø 315 | szt. | 14 |  | 0 | 0
| 4 | Budowa studni inspekcyjnej PP Ø 600 - studnia D11 | szt. | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 - studnia D1-D8, D10 | szt. | 9 |  | 0 | 0
| 6 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 - studnia D9 | szt. | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Budowa betonowych studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 mm z wpustem ulicznym typu ciężkiego | szt. | 25 |  | 0 | 0
| 8 | Montaż włazów typu ciężkiego D400, Ø 600 w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy | szt. | 37 |  | 0 | 0
| 9 | Wykonanie odwodnienia liniowego typu ciężkiego D400 na ławie z betonu C 20/25 grubości 20,0 cm | m | 14 |  | 0 | 0
| 10 | Wykonanie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy Ø 315 mm | m | 209 |  | 0 | 0
| 11 | Wykonanie przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy Ø 200 mm | m | 158 |  | 0 | 0
| 12 | Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 15cm | m2 | 480 |  | 0 | 0
| 13 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - gr. 20cm | m2 | 480 |  | 0 | 0
| 14 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 | m2 | 480 |  | 0 | 0
| 15 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - gr. 7 cm | m2 | 480 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową kanalizacji deszczowej: | [5 empty] | 0 | 0
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ulicy Szkółkarskiej na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Borówkowej
B6 | 1 | Roboty pomiarowe - pomiary bieżące i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej | m2 | 4311 |  | 0 | 0
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 | m2 | 1500 |  | 0 | 0
| 4 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - do gr. 3 - 5 cm | m2 | 1500 |  | 0 | 0
| 5 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 | m2 | 4311 |  | 0 | 0
| 6 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 4cm | m2 | 4311 |  | 0 | 0
| 7 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 762.5 |  | 0 | 0
| 8 | Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej | m | 279.5 |  | 0 | 0
| 9 | Regulacja wysokościowa istniejących krawężników betonowych 15x30cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cem-piask | m | 706 |  | 0 | 0
| 10 | Przełożenie istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.- piask. 1:4 o grubości od 3 do 6 cm | m2 | 1000 |  | 0 | 0
| 11 | Wyniesione skrzyżowanie z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego - gr. 8 cm | m2 | 433 |  | 0 | 0
| 12 | Podbudowa pod wyniesione skrzyżowanie z betonu C 12/15 - gr. 10 cm | m2 | 433 |  | 0 | 0
| 13 | Przebudowa istniejącej sieci gazowej - dokumentacja projektowa PB, PW - TOM IV | kpl | 1 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z budową zatoki postojowej: | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 2. "Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie" |  |  |  |  | RAZEM: | 0 | 0