Zał nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

(niniejszy wzór umowy zawiera istotne postanowienia i warunki Zamawiającego,

jakie znajdą odzwierciedlenie w przyszłej umowie podpisanej z Wykonawcą)

UMOWA Nr CRU...............

(600 60016 6050 BI/2015/0027 )

zawarta w dniu …………. 2015 roku pomiędzy Gminą Suchy Las z siedzibą przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, NIP7773145371, REGON 631258508 , zwana dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

a przedsiębiorcą działającym pod firmą:

………………………………………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,  realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami; dalej Pzp) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie:

„PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ DK11 Z UL. PAWŁOWICKĄ I RADOSNĄ W ZŁOTNIKACH, GMINA SUCHY LAS”

§  1

# Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach, gmina Suchy Las.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez WEBA Beata Rajch, Lusówko, ul. Hiacynta 34, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie,

- budowę nawierzchni (beton asfaltowy, kostka brukowa),

- roboty wykończeniowe i inne,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (należy uwzględnić w kalkulacji ceny).

3. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje się wykonać wszystkie elementy zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia 11.06.2015 roku (postępowanie oznaczone ZP.271.6.2015).

§ 2

I. Obowiązki Zamawiającego:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie i wykonanie umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia, jak też spowodowanie sprawdzenia ilości i jakości robót.

- Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.

II. Obowiązki Wykonawcy

A)	Do obowiązków szczegółowych Wykonawcy należy:

- Zapewnienie kierownictwa robót na okres wykonywania robót i na tak długi okres po ich zakończeniu jaki Zamawiający uzna za konieczny do wypełnienia warunków umowy.

- Protokolarne przejęcie terenu budowy.

- Zorganizowanie i utrzymanie terenu budowy, z uwzględnieniem:

- urządzenie zaplecza własnym staraniem i na własny koszt, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na podłączenie się do właściwych sieci i ich wykonanie;

- ponoszenie kosztów (zużycia wszelkich mediów na terenie budowy) z tytułu realizacji przedmiotu umowy;

- utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp.

- Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót do akceptacji przez Zamawiającego.

- Zapewnienie bezpiecznych warunków na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniając jednocześnie, w okresie prowadzenia robót, jak i w okresie wstrzymania robót, możliwość zapewnienia dojazdu pojazdów w zakresie obsługi mieszkańców. Wykonawca powinien umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji w sąsiedztwie terenu budowy oraz na bieżąco informować mieszkańców o utrudnieniach związanych z prowadzonymi robotami.

- Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej dla potrzeb budowy jak i wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach a w przypadku konieczności wykonania rysunków zamiennych w czterech egzemplarzach.

- Dokonanie ewentualnych niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. na własny koszt, po uzyskaniu zezwoleń od właściwych organów i urzędów, utrzymywanie ich w należytym stanie i w razie uszkodzeń lub zużycia doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

- Zapewnienie wszelkich niezbędnych warunków do terminowego zakończenia budowy, tj. np. pracowników, transport itp.

- Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,  zamiennych w terminie do 4 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Przestrzeganie przepisów BHP i  PPOŻ we wszystkich miejscach wykonywania robót i składowania materiałów oraz obiektach zaplecza z zapewnieniem należytego porządku na terenie budowy, w jego  otoczeniu oraz na drogach dojazdowych.

- Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Na żądanie Zamawiającego przerwania robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych roboty przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów wykorzystywanych w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli włączając w to niezbędne zaplecze techniczne i personalne niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej kontroli.

- Po zakończeniu robót usunięcie z miejsca prowadzonych robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych oraz pozostawienie całego w/w terenu w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania, tj. przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia, m.in. odtworzenie zieleni i przekazania go Zamawiającemu

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

III.	Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające przed złożeniem oferty przetargowej, co do:

- rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia,

- materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania,

- terminu, warunków płatności,

- obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 3

# Termin wykonania prac

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- zakończenie realizacji robót budowlanych;

- uzyskanie powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, potwierdzonej przez PODGiK w Starostwie Powiatowym.

- Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, które nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od podpisania umowy.

- W razie przerwania robót, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.

- Termin zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były roboty lub składowane były materiały z budowy wraz z wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.

- Terminem zakończenia realizacji całości robót budowlanych jest pisemne zgłoszenie 
Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlanych.

- Terminem wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, jest pisemne przekazanie Zamawiającemu mapy powykonawczej (w trzech egzemplarzach) potwierdzonej przez PODGiK.

- W przypadku zmiany terminów realizacji wskutek:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

- wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy (fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru);

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

8.  Pozostałe możliwe warunki zmiany terminu realizacji zamówienia określono w § 16 umowy.

§ 4

# Podwykonawcy

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona sam / z udziałem podwykonawców* (*niewłaściwe skreślić), za wyjątkiem robót w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów* (*niewłaściwe skreślić), tj………………….

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robót innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1 wyżej lub powierzenie jakichkolwiek robót innemu Podwykonawcy niż wskazany w pkt. 1 wyżej, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 4, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 6 zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w §3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego;

5) umowa zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla Zamawiającego.

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w §6  niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

14. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 13 również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw.

15. Wyłączenia, o których mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

16. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13 zawierających zapisy odnośnie terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje się odpowiednio.

18. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z drugą i następną częścią należnego wynagrodzenia,  przedłożyć Zamawiającemu:

1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

2) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt.1).

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 26, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.

26. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w ust. 25, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot.

27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

28. Strony umowy dopuszczają możliwość cesji wierzytelności zgodnej z treścią załącznika nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postępowania określonego w punktach niżej.

29. Dopuszcza się przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 30.

30. W przypadku, o którym mowa w punkcie (29) wyżej, do przeniesienia wierzytelności wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, a przeniesienie wierzytelności może nastąpić wyłącznie na podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca pozostaje w stosunku zobowiązaniowym mającym bezpośredni związek z realizacją niniejszej umowy.

31. W przypadku wyrażenia zgody na zatrudnienie Podwykonawców, Gmina każdorazowo może żądać umowy cesji wierzytelności, o której mowa w punkcie (28) wyżej.

§ 5

# Materiały

1. Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacja techniczna) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zaproponowane rozwiązania techniczne i materiałowe określone zostają jako STANDARD- nie jest możliwe zastosowanie urządzeń i materiałów o gorszych, nierównoważnych parametrach technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane lub roboty spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe oraz inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

2.   Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału, czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

3.  Każdorazowo, zmiany o których mowa w ust. 1 (tzn. zaproponowane zamienniki, rozwiązania równoważne itp. ) przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do konsultacji i akceptacji Zamawiającemu (muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego).

§ 6

Wynagrodzenie oraz sposób płatności

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: kosztorysowe. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikała z faktycznej ilości zrealizowanych robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowo- technicznej, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami obmiaru oraz w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektowo- techniczną. W takim jednak przypadku każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego na realizację tych robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z wymaganą częstością w celu dokonania płatności na rzecz Wykonawcy.

- Wszystkie urządzenia lub sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru jest dostarczony przez Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji (gdy wymagane są badania atestujące). Zasady obliczania ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w przedmiarze (odpowiednich katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót). Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy  wynosi:

| CENA -SUMA NETTO/BRUTTO (cyfrowo) |  |
| --- | --- |

(SUMA słownie netto:                        00/100)

(SUMA słownie brutto:                  00/100)

Wynagrodzenie zawiera wszelkie opłaty i podatki w tym należny podatek VAT - ….%.

- Kwota określona w ust.5 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z umowy i dokumentacji projektowej w tym koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, usług transportowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy, obsługi geodezyjnej,  prób, odbiorów i pomiarów, powykonawczej dokumentacji przedmiotu umowy, czynności koordynacyjnych, itp. Przyjmuje się, że koszty wykonania tych prac są uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych wymienionych w przedmiarze robót.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w złotych polskich przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów odbiorów sporządzanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Całkowita wartość wystawianych na podstawie protokołów odbioru faktur, nie może przekraczać następujących progów:

- do 70% wartości wykonanych robót budowlanych brutto (przed zakończeniem robót  budowlanych;

-  do 90% wartości, po protokole zakończenia robót budowlanych;

- pozostałe 10% wartości, po uzyskaniu powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, potwierdzonej przez PODGiK w Starostwie Powiatowym.

10. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, że wartość umowy jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

§ 7

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę, potencjał Wykonawcy.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………….………

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego, na którego potencjał Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, by podmiot ten brał udział w realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy, w szczególności z przedstawionym ZOBOWIĄZANIEM INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (oświadczenie wg. wzoru- druk nr 2.6. FORMULARZA OFERTY).

§ 8

Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy ustawowych odsetek za okres od dnia upłynięcia terminu płatności faktury do dnia jej faktycznego uregulowania.

§ 9

Zamówienia dodatkowe

- Strony ustalają, że wyłączną podstawą do przeprowadzenia ewentualnych zamówień dodatkowych nie objętych dokumentacją projektowo- techniczną (art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp), będzie umowa o zamówienie dodatkowe z Wykonawcą. Warunki umowy na roboty dodatkowe określone zostaną w drodze negocjacji z Wykonawcą, zgodnie z ustawą Pzp.

- Wykonawca o konieczności przeprowadzenia zamówień dodatkowych winien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od wystąpienia zdarzenia, z zachowaniem zasady pisemności, powiadomić Zamawiającego.

- Rozliczenie za roboty dodatkowe, nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zatwierdzony protokół odbioru, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót.

- W przypadku rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót dodatkowych bez umowy, o której wyżej w pkt. 1, Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego żadnego wynagrodzenia.

§ 10

Zamówienia uzupełniające

1. Strony ustalają, że wyłącznie podstawą do przeprowadzenia ewentualnych zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp), będzie umowa o zamówienia uzupełniające z Wykonawcą. Warunki umowy na zamówienia uzupełniające określone zostaną w drodze negocjacji z Wykonawcą, zgodnie z ustawą Pzp.

2.  Rozliczenie za  zamówienia uzupełniające, nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zatwierdzony protokół odbioru, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót.

3.  Zamawiający o potrzebie realizacji zamówień uzupełniających winien, z zachowaniem zasady pisemności, powiadomić Wykonawcę.

§ 11

Roboty zamienne

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót podstawowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.

- Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym i inspektorem nadzoru przed zamówieniem robót zamiennych.

- W przypadku, gdy wykonanie części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, dopuszcza się możliwość rezygnacji z ich wykonania (tzw. roboty zaniechane). Wyliczenie wartości robót zaniechanych odbędzie się na takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli:

- w przypadku rezygnacji z całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku rezygnacji z części robót danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, a ilości robót zgodnie z dokonanymi obmiarami

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisów  pkt.a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji- Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

§ 12

Kara umowna, odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za  opóźnienie w wykonaniu określonego  w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za wprowadzenie na teren budowy każdego z podwykonawców bez zgody i akceptacji Zamawiającego w wysokości 2 000 złotych;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (określone w § 12 ust.5 b-g) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 300 złotych  za każdy dzień opóźnienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych;

h)   za zwłokę w zakresie zmiany terminu zapłaty, o którym mowa w §4  ust. 16 - w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym odstąpienie od umowy dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów za które uważa się w szczególności okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie inwestycji, takie jak: działanie siły wyższej , w tym zwłaszcza klęski żywiołowe lub inne zdarzenia niezależne od działania stron umowy, których w chwili  jej zawarcia nie można było przewidzieć, a które w sposób trwały i nieodwracalny powodują niemożność kontynuowania postanowień umowy oraz okoliczności wymienione poniżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie wszczęte postępowanie układowe bądź upadłościowe lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania,

- w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą lub z naruszeniem umowy,

- w przypadku ujawnienia podwykonawcy robót (zatrudnionego bez zgody i akceptacji Zamawiającego). Powyższe nie wyklucza zapisów § 12 ust.2 c.

- w sytuacji opisanej w § 14 ust.8.

- w sytuacji opisanej w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp.

  - Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, doręczonego drugiej stronie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec podmiotów trzecich, podjęte w związku z realizacją umowy (z wyjątkiem zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców).

  - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi pełną inwentaryzację wykonanych robót i rozliczenie nakładów na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie, na koszt strony która spowodowała odstąpienie od umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dokonać inwentaryzacji i odbioru robót, Zamawiający do tego zadania powołuje komisję. Koszt pracy komisji pokrywa strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

  - Każda ze stron Umowy ma prawo dochodzić od drugiej pokrycia poniesionych i udokumentowanych szkód wynikających z odstąpienia od Umowy.

§ 13

Szkoda

- Jeżeli Zamawiający na skutek działalności  Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej poniesionej szkody.

- Jeżeli Wykonawca na skutek działalności Zamawiającego dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej poniesionej szkody.

§ 14

Odbiory

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy robót budowlanych.

- O wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora 
nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie 
inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt. Odbiór przez 
Zamawiającego robót opisanych w § 1 niniejszej umowy, nastąpi bezzwłocznie 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Odbiór końcowy robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu:

- Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót 
budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty dostarczenia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru 
Zamawiającemu oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- dokumentację powykonawczą wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map przekazanym do PODIGK, wraz z dowodem złożenia go w ośrodku,

- oświadczenia potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

- gwarancje.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru 
z winy Wykonawcy i oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy 
i skutkuje naliczeniem kar umownych.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 
usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez 
komisję odbiorową,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać wykonania 
ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od 
odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji.

- W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 
niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót 
objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancją objęta jest całość przedmiotu zamówienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez producenta. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Strony ustalają okres rękojmi na okres ….. miesięcy (zostanie wpisane właściwe zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminach określonych w karcie gwarancyjnej będącej załącznikiem nr 1 do umowy. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia pod adresem podanym w §	19 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminach nie dłuższych niż opisane w karcie gwarancyjnej.  Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 12 ust. 2 lit.b) niniejszej umowy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej 
gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności. przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Szczegółowy sposób postępowania stron w zakresie usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 16

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a)      klęski żywiołowe;

b)  warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

c)  warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

d)      niewypały i niewybuchy;

e)      wykopaliska archeologiczne;

f)   odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

g)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)      wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

b)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji / gestorów sieci / zarządców dróg, w szczególności:

a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji / gestorów sieci / zarządców dróg decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b)  odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

-   brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

-         protesty mieszkańców

-        przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu

4)   wystąpienie robót dodatkowych, mających wpływ na termin realizacji zamówienia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności:

a)  Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)   Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)  Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d)  Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e)  Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f)  Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

g)  Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

C. Zmiany osobowe

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.

D. Pozostałe zmiany

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy

3. zmiana wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

5. każdorazowo dopuszcza się zmiany nieistotne i korzystne dla Zamawiającego.

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

- Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§17

Przepisy bhp i inne uzgodnienia

- Wykonawca podczas budowy w czasie jej trwania i na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za szkody powstałe na skutek realizacji inwestycji i leżące po stronie Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§ 18

Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie przedmiotu Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony wykonawca może je przewidzieć.

§ 19

Doręczanie powiadomień

- Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

Dla Zamawiającego:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

Dla Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 1. faksem lub pocztą elektroniczną, z tym, że dokumenty te należy niezwłocznie przekazać drugiej Stronie pisemnie pod rygorem braku skuteczności dostarczenia tych dokumentów.

- W przypadku zmiany przez jedną ze Stron osób i adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 1, Strona ta obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Jeżeli strona nie poinformuje o zmianie osób i adresów do doręczeń, wysłanie dokumentów na ostatni znany adres będzie uznane za skutecznie doręczone.

§ 20

Upoważnieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszą umową:

- odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest

- Pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:

- organem nadzoru inwestorskiego jest:

§ 21

Ustalenia końcowe

- Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd powszechny  właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

- Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.

- Umowę sporządzono w  4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

……………………………					                        …………………………………

(podpis)						                                         1. Kierownik Zamawiającego: podpis

……………………………………………

2.Kontrasygnata Skarbnika: podpis

ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR):

1. Dotyczy zadania p.n.: ……………………….

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakości na okres ……. miesięcy licząc od dnia odbioru 	końcowego przedmiotu umowy;

- rękojmi na okres ……. miesięcy licząc od dnia odbioru 	końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót i zastosowanych wyrobów

budowlanych. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem technicznym, sztuką

budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży,

jak i powstałych w okresie gwarancji;

c) koszty przeglądów gwarancyjnych.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, za którą

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- normalnego zużycia;

- winy Użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych me jest możliwe w terminie

wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości

technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z

terminów, o których mowa w pkt 6 i 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawcę o usunięciu wady, Zamawiający wyznacza termin odbioru z udziałem Wykonawcy na okoliczność którego sporządzi się protokół.

10. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu,

dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego

usunięcia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 2,

odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy z

odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się

do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Z odbioru tego

zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie

na nowo od dnia usunięcia wady potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie

naprawionej części przedmiotu umowy .

WYKONAWCA

……………………

PODPIS/Y I PIECZĘĆ

# Zał Nr 2 do projektu umowy

Zawiadomienie o przelewie wierzytelności

Niniejszym zawiadamiam, iż umowa cesji wierzytelności z dnia        roku, dokonałem przelewu cesji części wierzytelności jaka będzie mi przysługiwać względem Gminy Suchy Las w związku z zawarta umową o  ............   (nazwa zadania:       ) z dnia      roku, Nr     , na rzecz          .

W związku z powyższym proszę o dokonanie wpłaty kwoty w wysokości         zł (słownie:           ),  na konto bankowe            nr rachunku                         , z chwilą wymagalności przysługującego mi względem Gminy Suchy Las roszczenia, najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury z tytułu wykonania przedmiotu umowy  Nr     z dnia     .

Jednocześnie proszę o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o przelewie wierzytelności wraz z oświadczeniem, iż przysługująca mi wierzytelność w kwocie        zł. (słownie:         ), zostanie uregulowana na rzecz       .

Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrażam zgodę na cesję wierzytelności oraz zobowiązuję się dokonać zapłaty na rzecz           .

**********

Umowa cesji wierzytelności

zawarta w dniu .................................. roku w .......................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej –CESJONARIUSZEM,

a

........................................................................................... ................................................. zwanym w dalszej części umowy -CEDENTEM.

§ 1

1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swoją wierzytelność przysługującą mu z tytułu wykonania następującej części umowy z dnia     Nr   , zawartej pomiędzy Gminą Suchy Las a Cedentem, tj.:

-

2. Wykonanie części usług określone zostało na kwotę łączną    zł (słownie:  00/100). Kwota zawiera wszystkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT.

3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelność o której mowa w § 1 pkt. 1.

§ 2

1. Cedent zobowiązany jest przekazać Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania robót.

§ 3

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogą powstać z tytułu niniejszej cesji wierzytelności obciążają Cedenta.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy obustronnego, pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Cesjonariusza.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

CEDENT 									CESJONARIUSZ